## Sheet1
メンバー | 冬休み
伊藤颯耶 | アニメーション(パワー)
杉野謙心 | アニメーション(テクニック) ／ 武器1個考える
染野楓 | アニメーション(スピード) ／ マテリアル
メンバー | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13
伊藤颯耶 | 休み | 休み | キャラクター当たり判定・操作
杉野謙心 |  |  | アニメーション実装
染野楓 |  |  | マテリアル |  | セレクト画面UI配置／動作
メンバー | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20
伊藤颯耶 | キャラクター当たり判定・操作 | 授業 | キャラクター当たり判定・操作
杉野謙心 | アニメーション実装 |  | アニメーション実装
染野楓 | セレクト画面UI配置／動作 |  | セレクト画面UI配置／動作
メンバー | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27
伊藤颯耶 | ゲームモード管理 | 授業 | ゲームモード管理
杉野謙心 | ゲームシステム |  | ゲームシステム
染野楓 | エフェクト |  | エフェクト
メンバー | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03
伊藤颯耶 | ゲームシステム | 授業 | ゲームシステム | ゲームシステム
杉野謙心
染野楓 | エフェクト |  | エフェクト
メンバー | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10
伊藤颯耶 | サウンド | 授業 | 時間があれば細かな調整
杉野謙心
染野楓
メンバー | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17
伊藤颯耶 | 一旦完成／デバッグ | 授業 | デバッグ
杉野謙心
染野楓
メンバー | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2月22日(制作終了) | 2022-02-23 | 2022-02-24
伊藤颯耶 | デバッグ | 授業 | 完成 | 天皇誕生日 | 履修判定試験
杉野謙心
染野楓